Техническое задание на услуги по распространению рекламы и доставки рекламных материалов социальной направленности

| № п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основания для заключения контракта | Требования статьи 10 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». |
| 2. | Муниципальный заказчик | Муниципальное учреждение «Градостроительный центр города Вологды» |
| 3. | Исполнитель | Определяется по результатам торгов. |
| 4. | Содержание работ | 1. Разработка макетов социальной рекламы в соответствии с заявками УОИС Администрации города Вологды, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области, в соответствии с поручениями Губернатора Вологодской области, Главы города Вологды, Прокуратуры города Вологды. 2. Согласование разработанных макетов с Департаментом градостроительства администрации города Вологды. 3. Печать информационных материалов социальной направленности на материалах в соответствии с прилагаемой спецификацией площадью 4860 м2. 4. Доставка 270 информационных материалов социальной рекламы на место монтажа и их ответственное хранение. 5. Монтаж 270 информационных материалов социальной направленности в соответствии с заявкой на территории МО «Город Вологда». 6. Демонтаж 270 информационных материалов социальной направленности по окончании срока размещения. 7. Утилизация демонтированных 270 информационных материалов социальной направленности в соответствии с актом списания. |
| 5. | Цель работ | Оптимизация работ по выполнению работ, связанных с размещением социальной рекламы, в рамках полномочий ОМСУ. |
| 6. | Спецификация материала | Вес г/м2 – не более 115 Структура, нитей/10 см – 36 Усилие на разрыв (одна сторона) Н – 290 Печать – красками UV Требование особых условий по утилизации – не имеет Рабочий диапазон температур - -50….. +50 |
| 7. | Нормативная правовая база | Федеральный закон № 38-ФЗ «О рекламе» |
| 8. | Исходные данные | Исходные данные передаются исполнителю после в день подписания муниципального контракта и включают в себя: - тематику социальной рекламы; - координаты заинтересованных структур, с которыми необходимо провести согласование разработанных макетов; - адресную программу проектов для размещения социальной рекламы. |
| 9. | Результаты работ | Получение разработанных и согласованных макетов социальной рекламы. Печать информационных материалов социальной направленности. 3. Монтаж и демонтаж информационных материалов социальной направленности на территории МО Город Вологда». 4. Предоставление фотоотчета о размещенных материалах социальной направленности. 5. Утилизация демонтированных материалов социальной направленности в соответствии с актом списания. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

на услуги по распространению рекламы и доставки

рекламного материала социальной направленности

Этапы выполнения работ

| № этапа | Наименование работ/услуг | Период исполнения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка макетов/ Изготовление | До 29 августа 2011г. | 10 шт./ 4 860,00 м2 |
| 2 | Монтаж/Демонтаж плакатов на рекламных конструкциях | 29 августа 2011 г/12 сентября 2011 г. | 81 шт. |
| 3 | Монтаж/Демонтаж плакатов на рекламных конструкциях | 12 сентября 2011 г./26 сентября 2011 г. | 81 шт. |
| 4 | Монтаж/Демонтаж плакатов на рекламных конструкциях | 26 сентября 2011 г./10 октября 2011 г. | 54 шт. |
| 5 | Монтаж/Демонтаж плакатов на рекламных конструкциях | 10 октября 2011г./24 октября 2011 г. | 54 шт. |